## Slide 1
العوالي | ALAWALY
نظام بوابات المشاريع
Gate Stage System
لماذا نحتاجه — وماذا يحدث لو لم نطبقه
Why We Need It — and What Happens Without It
G1
G2
G3
G4
G5
G6
G7
G8
Executive Team Presentation | عرض الفريق التنفيذي

## Slide 2
ما هو نظام البوابات؟
What Is the Gate Stage System?
نظام البوابات هو إطار قرار إلزامي يُقسّم دورة حياة المشروع العقاري إلى ٨ مراحل متتالية. لا يمكن الانتقال من مرحلة إلى التالية إلا بعد اكتمال المخرجات المطلوبة وحصول الموافقة الرسمية من الأطراف المسؤولة.
The Gate Stage System is a mandatory decision framework that divides the real estate project lifecycle into 8 sequential phases. No project may advance to the next phase without completing all required deliverables and obtaining formal approval from accountable stakeholders.
القرار الموثق
Documented Decision
لا قرار شفهي — كل بوابة لها نموذج موقع
No verbal approvals — every gate has a signed form
الانضباط المرحلي
Stage Discipline
لا تنفيذ قبل اكتمال التصميم والبوابة
No execution before design completion and gate sign-off
المساءلة الواضحة
Clear Accountability
كل قرار عنده اسم مسؤول محدد
Every decision has a named owner — no ambiguity
نظام بوابات المشاريع | Gate Stage System | العوالي العقارية — Alawaly Real Estate | 2026

## Slide 3
الـ ٨ بوابات — من الفكرة حتى التخارج
The 8 Gates — From Concept to Handover
G1
تعريف الفرصة
Opportunity Definition
نفي الجهالة
Ignorance Report
G2
اعتماد الاستثمار
Investment Approval
موافقة لجنة الاستثمار
Investment Committee Sign-off
G3
التصاميم الهندسية
Engineering Design
تصميم مكتمل ١٠٠٪
100% Complete Design Package
G4
جاهزية الطرح
Tender Readiness
BOQ + تكلفة دقيقة
BOQ + Cost Accuracy ±10%
G5
تعيين المقاول
Contractor Award
عقد موقع
Signed Contract
G6
أوامر التغيير
Change Orders
تقييم مالي وزمني
Financial & Time Assessment
G7
استلام وتسليم
Handover
إغلاق جميع الملاحظات
All Snags Closed
G8
إطلاق البيع
Sales Launch
سعر معتمد + خطة تسويق
Approved Price + Marketing Plan
نظام بوابات المشاريع | Gate Stage System | العوالي العقارية — Alawaly Real Estate | 2026

## Slide 4
لماذا نحتاجه في العوالي؟
Why Alawaly Needs It Now
01
٢٨ مشروع بدون محرك مركزي
28 Active Projects Without a Central Engine
المشاريع تُدار منفصلة — لا نظام يربط الفكرة بالتخارج
Projects run in silos — no system links concept to delivery
02
القرارات شفهية والمساءلة غائبة
Verbal Decisions — No Accountability Trail
عند الفشل لا أحد يعرف من وافق على ماذا ومتى
When a project fails, no one knows who approved what and when
03
التنفيذ يسبق التصميم
Execution Outpaces Design
مشاريع تنتقل للتنفيذ قبل اكتمال التصاميم = أوامر تغيير مكلفة
Projects move to construction before design completion — costly change orders
04
الرئيس التنفيذي يملأ الفراغات
CEO Filling the Gaps
غياب النظام يجعل كل قرار يمر عبر شخص واحد — غير مستدام
Without a system, every decision flows through one person — unsustainable
05
لا معايير للدخول في مشاريع
No Entry Standards for Projects
مشاريع تدخل الشركة دون تحليل كافٍ أو نماذج موقعة
Projects enter the pipeline without adequate analysis or signed-off models
06
الاستثمار بدون ضوابط
Uncontrolled Investment Decisions
قرارات الدخول تُتخذ بالحدس لا بالنماذج المالية
Investment entry decisions are based on intuition, not financial models
نظام بوابات المشاريع | Gate Stage System | العوالي العقارية — Alawaly Real Estate | 2026

## Slide 5
ماذا يحدث لو لم نطبقه؟
What Happens Without It?
💸
نزيف مالي متكرر
Recurring Financial Bleeding
أوامر تغيير غير محكومة ١٠-١٥٪ من قيمة المشروع
على ٧ مليار = ٧٠٠ مليون إلى مليار ريال
● Critical
⏰
تأخير متراكم في التسليم
Compounding Delivery Delays
التنفيذ بدون تصاميم مكتملة = إعادة عمل وتأخير
كل تأخير يضغط على التدفق النقدي والبراند
● High
🏗️
قرارات استثمار خاطئة
Poor Investment Decisions
بدون G1 محكم ندخل مشاريع بتحليل غير كافٍ
مشروع واحد فاشل يكلف أكثر من بناء النظام
● Critical
👥
غياب المساءلة
Accountability Vacuum
عند الفشل الجميع يلوم الجميع
البيئة تصبح دفاعية لا إنتاجية
● Medium
🏢
اهتزاز السمعة
Brand Damage
التسليم المتأخر وتغيير المواصفات يضر ثقة العميل
ضعف موقع البراند في سوق تنافسي
● High
📉
فرص ضائعة
Missed Opportunities
الوقت الضائع في مشاريع سيئة كان يُستثمر في مشاريع مربحة
النظام يحررك للفرص الحقيقية
● Medium
نظام بوابات المشاريع | Gate Stage System | العوالي العقارية — Alawaly Real Estate | 2026

## Slide 6
النظام لا يعطل العمل — بل يسرّعه
The System Accelerates Work — Not Slows It
المخاوف الشائعة | Common Concerns
الواقع | The Reality
❌ يأخذ وقتاً طويلاً للموافقة
Takes too long to approve
✅ كل بوابة لها موعد محدد — الموافقة في يوم إذا اكتملت المخرجات
Each gate has a defined deadline — approval in one day when deliverables are complete
❌ يقيد حرية القرار
Restricts decision-making freedom
✅ يُحرر القرار من الفوضى — الجميع يعرف دوره ولا أحد ينتظر أحداً
Liberates decisions from chaos — everyone knows their role, no one waits on anyone
❌ معقد وبيروقراطي
Complex and bureaucratic
✅ ٨ نماذج واضحة — كل نموذج صفحتان فقط بمخرجات محددة
8 clear forms — each just 2 pages with defined outputs
❌ يناسب الشركات الكبيرة فقط
Only for large corporations
✅ مصمم للشركات في مرحلة النمو — هو ما يجعلك شركة كبيرة
Designed for growth-stage companies — it's what makes you a large company
نظام بوابات المشاريع | Gate Stage System | العوالي العقارية — Alawaly Real Estate | 2026

## Slide 7
كل قرار له اسم — مصفوفة المسؤوليات
Every Decision Has an Owner — RACI Matrix
R
المنفذ
Responsible
من ينجز العمل فعلياً
The one who does the work
A
صاحب القرار
Accountable
من يتحمل المسؤولية النهائية
The one ultimately answerable
C
يُستشار
Consulted
من رأيه مطلوب قبل القرار
Must be consulted before deciding
I
يُبلَّغ
Informed
من يُطلع بعد القرار
Must be notified after the decision
مثال عملي — قرار الدخول في مشروع جديد (G1) | Practical Example — New Project Entry Decision (G1)
R
إدارة التطوير
Development Dept.
إعداد نموذج نفي الجهالة
Prepare the Ignorance Report
A
إدارة الاستثمار
Investment Dept.
صاحب القرار النهائي
Final decision owner
C
المالية + التسويق
Finance + Marketing
مراجعة التحليل المالي والسوقي
Review financial & market analysis
A
الرئيس التنفيذي
CEO
الموافقة للانتقال لـ G2
Approval to advance to G2
نظام بوابات المشاريع | Gate Stage System | العوالي العقارية — Alawaly Real Estate | 2026

## Slide 8
ماذا نكسب من التطبيق؟
What Do We Gain From Implementation?
💰
-10%
أوامر التغيير
Change Orders Reduction
تقليل الـ VO ١٠٪ على محفظة ٧ مليار = ٧٠٠ مليون ريال وفر
Reducing VO by 10% on SAR 7B portfolio = SAR 700M saved
⏱️
-30%
التأخير
Delay Reduction
مشاريع تُطلق بتصاميم مكتملة = أقل إعادة عمل وأسرع تسليم
Projects launched with complete designs = less rework, faster delivery
🎯
100%
المساءلة
Full Accountability
كل قرار موثق باسم صاحبه — لا مجال للتهرب
Every decision documented with its owner — no room for evasion
🚀
+20%
سرعة الإطلاق
Launch Speed
وضوح المخرجات في كل مرحلة يقلل التردد ويُسرع القرار
Clear deliverables at every stage reduce hesitation and speed decisions
النظام لا يُقيد الشركة — بل يُحررها من الفوضى | The System Doesn't Constrain — It Liberates From Chaos
نظام بوابات المشاريع | Gate Stage System | العوالي العقارية — Alawaly Real Estate | 2026

## Slide 9
خطة التطبيق — ٣ خطوات
Implementation Plan — 3 Phases
١
1
هذا الأسبوع | This Week
الـ Pilot — مشروع الحمراء والرويس
Pilot — Al Hamra & Al Rowais Project
◀ اجتماع G1 مع الفريق التنفيذي
G1 meeting with the executive team
◀ تعبئة نموذج نفي الجهالة وتوقيعه
Complete and sign the Ignorance Report
◀ تطبيق النظام على هذا المشروع كاملاً
Apply the full system to this project
٢
2
الشهر الأول | Month 1
التوسع التدريجي
Gradual Rollout
◀ تطبيق النظام على مشاريع G1/G2 الجديدة
Apply to all new G1/G2 projects
◀ تدريب الفريق التنفيذي على النماذج
Train the executive team on all forms
◀ ربط الداشبورد بالمشاريع النشطة
Link the dashboard to active projects
٣
3
الربع الأول | Q1 2026
التطبيق الكامل
Full Implementation
◀ جميع المشاريع داخل النظام
All 28 projects inside the system
◀ لجان Gates مُؤسَّسة رسمياً بقرار
Gates committees formally established
◀ لا قرار يمر خارج البوابات
No decision passes outside the gates
نظام بوابات المشاريع | Gate Stage System | العوالي العقارية — Alawaly Real Estate | 2026

## Slide 10
القاعدة الجديدة:
The New Rule:
أي قرار خارج
نظام البوابات
غير معتمد.
Any decision outside the Gate System is not approved.
شركة العوالي العقارية
Alawaly Real Estate
الفريق التنفيذي | Executive Team
2026